## Planilha1
| ATIVIDADE | PRECEDENCIA | DURAÇÃO
| INÍCIO | - | 0
A | Definição do tema | INICIO | 3
B | Pesquisar sobre jogos similares | A | 2
C | Pesquisar dados sobre o público alvo | A | 3
D | Levantamento de requisitos | B,C | 3
E | Analise de riscos | INICIO | 2
F | Definição do cronograma | D | 2
G | Definição sobre arquitetura do projeto | D | 2
H | Escrever documentação | A | 21
I | Elaboração dos Layouts | D | 2
J | Elaboração dos níveis do jogo | I | 3
K | Implementação do código | J | 10
L | Elaboração dos testes | K | 3
M | Execução dos testes | L | 3
N | Escrever o artigo | M | 17
O | Escrever ofício | N | 5
P | Apresentação/Entrega | O | 1
| FIM | O,P,H,F,G,E